## Sheet1
일정표 및 업무 분장도
기간 | 6월 2일 ~ 6월 30일
팀명 | OMQ(오마이퀀트)
팀장 | 김원겸
발표자 | 이연수
프로젝트명 | 경기국면별 퀀트전략 예측
업무 분장도
이름 | 기능 | 소요시간 | 진행정도 | 난이도
공통업무 | 매일 아침마다 코드 공유 & 코드 피드백
논문 자료 공유 및 퀀트 모형별 특징 이해
김원겸 | 프로젝트 총괄, 전략 기획 담당, 논문 분석
| 개리 안토나치 듀얼모멘텀 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 2일 | 25% | 중
| Wouter. Keller LAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 5일 | 0% | 중
| Wouter. Keller DAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 3일 | 0% | 중
| 코스톨라니 달걀 모형을 이용한 경기국면(금리) 분석 & 퀀트전략 적용 | 2일 | 0% | 중
| 코스톨라니 달걀 모형을 이용한 경기국면(증시) 분석 & 퀀트전략 적용 | 3일 | 0% | 중
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 3일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략 발표 준비 | 2일 | 0% | 중상
김민수 | 전략 기획 담당, 논문 분석
| 개리 안토나치 듀얼모멘텀 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 2일 | 20% | 중
| Wouter. Keller LAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 5일 | 0% | 중상
| Wouter. Keller DAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 3일 | 0% | 중상
| 코스톨라니 달걀 모형을 이용한 경기국면(증시) 분석 & 퀀트전략 적용 | 5일 | 0% | 중상
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 5일 | 0% | 상
김규환 | 개발 담당
| 듀얼모멘텀 코드구현 | 2일 | 80% | 중하
| LAA코드구현 | 3일 | 0% | 중상
| DAA코드구현 | 3일 | 0% | 중상
| 경기국면(증시) 분석 & 퀀트전략 코드구현 | 5일 | 0% | 중상
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 5일 | 0% | 상
이연수 | 전략 기획 담당, 논문 분석
| Wouter. Keller VAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 3일 | 15% | 중상
| Wouter. Keller RAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 5일 | 0% | 중상
| Wouter. Keller BAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 3일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략간 비교 대조 분석 | 3일 | 0% | 상
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 3일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략 발표 준비 | 2일 | 0% | 상
이영기 | 개발 담당
| VAA 코드구현 | 3일 | 60% | 중
| RAA 코드구현 | 6일 | 0% | 중
| BAA 코드구현 | 3일 | 0% | 중
| 퀀트 전략간 비교 대조 분석 및 코드 수정 | 3일 | 0% | 중상
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 5일 | 0% | 상
이호엽 | 전략 기획 담당, 논문 분석
| Wouter. Keller PAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 5일 | 80% | 중상
| 코스톨라니 달걀 모형을 이용한 경기국면(금리) 분석 & 퀀트전략 적용 | 7일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략간 비교 대조 분석 | 3일 | 0% | 중상
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 5일 | 0% | 상
정형진 | 개발담당
| PAA 코드구현 | 5일 | 10% | 중상
| 경기국면(금리) 분석 & 퀀트전략 적용 코드구현 | 7일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략간 비교 대조 분석 및 코드 수정 | 3일 | 0% | 상
| 경기국면과 퀀트전략 상관성 비교 및 최종수정 | 5일 | 0% | 상
이름 | 기능 | 소요시간 | 진행정도 | 난이도
공통업무 | 매일 아침마다 코드 공유 & 코드 피드백
논문 자료 공유 및 퀀트 모형별 특징 이해
김원겸 | 프로젝트 총괄, 전략 기획 담당, 논문 분석
| Wouter. Keller VAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 25% | 중
| Wouter. Keller RAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 0% | 중
| Wouter. Keller 퀀트전략 간 상관성 및 적합성 분석 | 3일 | 0% | 중
| 퀀트 전략 발표 준비 | 2일 | 0% | 상
정형진 | 개발 담당
| 수집 데이터 DB화 | 2일 | 80% | 하
| VAA, RAA 코드화 | 14일 | 0% | 중
| 오류조정 | 3일 | 0% | 중
이연수 | 전략 기획 담당, 논문 분석
| Wouter. Keller LAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 20% | 중상
| Wouter. Keller DAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략간 비교 대조 분석 | 3일 | 0% | 중상
| 퀀트 전략 발표 준비 | 2일 | 0% | 상
이영기 | 개발 담당
| 미국 ETF 가격정보 수집 및 전처리(Fred API , investing.com) | 2일 | 60% | 중
| LAA,DAA 코드화 | 14일 | 0% | 중상
| 오류조정 | 3일 | 0% | 중
김민수 | 전략 기획 담당, 논문 분석
| 개리 안토나치 듀얼모멘텀 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 15% | 중상
| Wouter. Keller BAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 0% | 상
| 개발과정 문서화 | 3일 | 0% | 중
| 코스톨라니 달걀 모형을 이용한 경기국면(증시) 분석 & 퀀트전략 적용 | 3일 | 0% | 상
이호엽 | 전략 기획 담당, 논문 분석
| 미국 ETF 가격정보 수집(investing.com) | 2일 | 80% | 중
| 개리 안토나치 듀얼모멘텀 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 6일 | 0% | 중상
| Wouter. Keller PAA 논문 분석: 모델 이해 및 전략 최적화 | 8일 | 0% | 상
| 개발과정 문서화 | 3일 | 0% | 중
| 코스톨라니 달걀 모형을 이용한 경기국면(금리) 분석 & 퀀트전략 적용 | 3일
김규환 | 개발담당
| 듀얼모멘텀, BAA,PAA 코드화 | 16일 | 10% | 중
| 오류조정 | 3일 | 0% | 중